Jubileum Mons. Machače 2015

Zápis ze schůzky konané 4. 11. 2014 od 17h v saleziánském středisku v Kobylisích

Přítomni: Jan Bloudek, Václav Brož, Matěj Forman, Tomáš Petrůj, Ondřej Salvet, Josef Vymazal

Omluveni: Krzysztof Łabędź, Jan Novák, Lukáš Seidl, Jan Vihan

Záznam jednání:

Účastníky telefonicky pozdravil Josef Tkadlec a krátce informoval o situaci v Horní Lidči: nové zastupitelstvo má volit starostu za dva dny. Další spolupráce se bude odvíjet od výsledků voleb, ale pan Tkadlec vyjádřil podporu našemu projektu a současně zmínil záměr zřídit Mons. Machačovi pomníček na hřbitově v Lidči.

Aktualizace 10. 11.: pan Tkadlec obhájil starostenský mandát a přislíbil finanční podporu.

1. Finanční rozvaha

T. Petrůj konstatoval navýšení rozpočtu až na 150 tisíc Kč kvůli nákladům na výrobu DVD, propagaci a cestovní výdaje. Odhaduje, že na Valašsku se s jistotou prodá cca 200 ks publikace. Pokud by se vydání účastnila obec Horní Lideč, mohla by kniha mít i ISBN. Podrobnější rozpočet je připojen v dodatku zápisu.

Byla diskutována možnost sponzorské podpory pro publikaci buď formou finančního příspěvku (např. ve výši 10 tisíc Kč), nebo přímo úhradou části nákladů. Podkladem k dalším úvahám bude podrobnější rozpočet.

2. Biografická část

Zatím nedošlo k předání předloh k dříve vydané vzpomínkové brožuře. T. Petrůj pošle tento materiál spolu s pokyny ohledně konkrétní podoby zveřejnění na webuL. Seidlovi.

Připravovaný životopisný text je nyní zpřesněn zejména ve fázi pojednávající o dětství, dále je doplněn o odkazy na prameny.

Jako vhodné doplnění publikace se jeví jmenný rejstřík. Na příštím setkání probereme podrobnosti.

3. Vzpomínky na Mons. Machače

K. Labedz již zaslal svou předmluvu – děkujeme za podporu a spolupráci!

V. Brožoslovil otce Benedikta Holotu.

O. Salvetodešle již dodané texty J. Bloudkovi. Kromě vzpomínek pamětníků se jedná o projevy, které zazněly při pohřbu a o kázání mons. Machače z Lidče 2005. Část textů dosud čeká na redakční zpracování (Ivana Albrechtová) některé příspěvky dosud nejsou odevzdány.

4. Grafická úprava publikace

Bylo dohodnuto, že J. Bloudek bude shromažďovat textový materiál k publikaci. J. Novák připravil výběr nejzajímavějších fotografií.M. Forman a J. Bloudek si domluví schůzku, aby zkusili propojit text s fotografiemi a vytvořit prototyp sazby, který předloží grafičce Zuzaně Vojtové.

Bude třeba relativně brzy připravit obálku knihy a tedy vymyslet název. Návrhy shromáždí O. Salvet.

Oproti původnímu záměru se jeví jako praktičtější vypustit obrazovou přílohu a rozptýlit obrázky v textu.

5. Výběr kázání

T. Petrůj připomněl nedořešenou záležitost s uspořádáním kázání podle témat. O. Salvet tu věc probere s J. Vihanem.

6. DVD nosič

J. Novák a M. Forman se dohodli, že DVD si v zásadě podrží rozsah i uspořádání dle připraveného prototypu. Budou dále spolupracovat na dokončení resp. sjednocení grafické úpravy s knihou.Oba si také vzali za úkol kontaktovat nadaci Post Bellum a vybrat z jimi spravovaných materiálů vhodné záznamy k doplnění na DVD.

T. Petrůjpřislíbil dodání fotek z Lidče k zařazení na DVD.

7. Propagace

L. Seidl připraví článek o našem projektu, event. přitom zmíní o výročí posvěcení kostela v Horní Lidči. Dosud neexistuje zvláštní sekce na webu www.patermachac.cz(L. Seidl, O. Salvet). Účelem je je zejména pozvat zájemce na prezentaci v Praze v rámci slavnosti u sv. Matěje 31. 5. 2015. Dále je třeba upřesnit, kdy bude kniha k mání v kostele v Horní Lidči (T. Petrůj).

Ohledně propagačního letáku (J. Bloudek) není zatím nic nového.

M. Forman navrhl zřídit na webu objednávkový formulář pro alespoň přibližné zmapování zájmu o publikaci. Také přišel s nápadem zveřejnit tyto zápisy z jednání, aby bylo zřejmě, že se na publikaci skutečně pracuje.

O. Salvet předběžně domluví možnost článku / interview nebo inzerce v Katol. týdeníku.

8. Příští schůzka

Další schůzka přípravného týmu bude 11. prosince 2014 v 17h v saleziánském středisku v Kobylisích.

Zapsal O. Salvet

Dodatek

Návrh rozpočtu (zpracoval T. Petrůj na základě diskuse)

Celkový objem realizace:  150 000 kč

Obec Horní LIdeč (1/2)

příjem	75 000 Kč

náklady	75 000 Kč - záloha na tisk

Příjmy

Dárci:	35 000 Kč

Výpomoc:	40 000 Kč (zápůjčka)

Náklady

Tisk:	5 000 Kč

Grafik:	20 000 Kč

Korektury:	5 000 Kč

Skenování:	5 000 Kč

Výroba DVD:	15 000 Kč

Inzerce do KT:	5 000 Kč

Letáky: 	1 000 Kč

Rezerva:	19 000 Kč